# Product Backlog Completo — Edge Computing LLM

Projeto: Framework de avaliação de SLMs leves em ambientes Edge simulados

Entrega final: Setembro de 2026

Stack:

Backend: Python (Django ou FastApi);

Simulação: Docker (cgroups), Ollama API;

Frontend: a definir.

Divisão de tempo: 6 sprints de 15 dias, sugestão de início 17/06/2026, sugestão de término 14/09/2026

Plano de Sprints (6 × 15 dias)

| Sprint | Período | Tema | Itens | Pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 17/06 – 01/07 | Fundação: perfis + esqueleto Docker/Ollama | US-01, US-02, US-03, US-04, US-11, RNF-03, RNF-06 | 34 |
| S2 | 02/07 – 16/07 | Configuração + motor de execução | US-05, US-06, US-07, US-07b, US-08, US-09, US-10 | 42 |
| S3 | 17/07 – 31/07 | Execução robusta + coleta de métricas | US-11b, US-12, US-13, US-13b, US-14, US-15, US-17 | 50 |
| S4 | 01/08 – 15/08 | Multimodal + qualidade + análise estatística | US-06b, US-15b, US-16, US-20a, US-20b, US-22 | 44 |
| S5 | 16/08 – 30/08 | Frontend web + relatórios | US-18, US-19, US-20c, US-23, US-24, US-25 | 58 |
| S6 | 31/08 – 14/09 | Dashboard, comparação, qualidade final | US-21, US-26, RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-07 | 49 |

Tabelas de Épicos

| ID | Épico |
| --- | --- |
| EP-01 | Gerenciamento de Perfis de Hardware |
| EP-02 | Configuração de Benchmark |
| EP-03 | Execução de Benchmark |
| EP-04 | Coleta de Métricas |
| EP-05 | Análise e Relatórios |
| EP-06 | Interface Web |
| EP-07 | Infraestrutura e Qualidade (RNFs) |

Tabelas de Backlogs

| ID | Backlog |
| --- | --- |
| EP-01 / US-01 | Criar perfil de hardware |
| EP-01 / US-02 | Editar perfil de hardware |
| EP-01 / US-03 | Excluir perfil de hardware |
| EP-01 / US-04 | Validar perfil vs. hardware real |
| EP-02 / US-05 | Selecionar modelos SLM |
| EP-02 / US-06 | Configurar prompts de teste textuais |
| EP-02 / US-06b | Configurar cenários multimodais |
| EP-02 / US-07 | Definir número de execuções |
| EP-02 / US-07b | Fixar parâmetros de geração |
| EP-02 / US-08 | Salvar configuração de benchmark |
| EP-02 / US-09 | Carregar configuração pré-existente |
| EP-03 / US-10 | Iniciar execução de benchmark |
| EP-03 / US-11 | Aplicar restrições de hardware via Docker |
| EP-03 / US-11b | Garantir execução sequencial e isolada |
| EP-03 / US-12 | Tratar falhas durante a execução |
| EP-03 / US-13 | Configurar timeout por execução |
| EP-03 / US-13b | Separar cold start de warm inference |
| EP-04 / US-14 | Coletar métricas de latência e throughput |
| EP-04 / US-15 | Coletar métricas de consumo de recursos |
| EP-04 / US-15b | Registrar clock/temperatura da CPU |
| EP-04 / US-16 | Coletar tamanho em disco e resposta textual |
| EP-04 / US-17 | Persistir resultados de métricas |
| EP-05 / US-18 | Exportar resultados em CSV |
| EP-05 / US-19 | Exportar resultados em JSON |
| EP-05 / US-20 | Agregar repetições estatisticamente |
| EP-05 / US-20b | Testes estatísticos de comparação |
| EP-05 / US-20c | Visualizar matriz comparativa e Pareto |
| EP-05 / US-21 | Comparar benchmarks distintos |
| EP-05 / US-22 | Avaliar qualidade das respostas |
| EP-06 / US-23 | Telas de gestão de perfis |
| EP-06 / US-24 | Tela de configuração de benchmark |
| EP-06 / US-25 | Acompanhar execução em tempo real |
| EP-06 / US-26 | Dashboard de resultados |
| EP-07 / RNF-01 | Desempenho do orquestrador |
| EP-07 / RNF-02 | Reprodutibilidade dos resultados |
| EP-07 / RNF-03 | Portabilidade multiplataforma |
| EP-07 / RNF-04 | Usabilidade da interface web |
| EP-07 / RNF-05 | Observabilidade e logging |
| EP-07 / RNF-06 | Segurança de dados locais |
| EP-07 / RNF-07 | Testabilidade do framework |
| EP-07 / RNF-08 | Extensibilidade para novos runtimes |

EP-01 - Gerenciamento de Perfis de Hardware

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Como usuário do framework, quero criar um perfil de hardware com nome, número de vCPUs e quantidade de RAM, para simular um dispositivo edge específico nos testes. | - É possível informar nome, vCPUs e RAM (em GB ou MB). - O nome do perfil é único; nomes duplicados são rejeitados com mensagem clara. - Valores não-numéricos ou negativos são bloqueados. - O perfil criado é persistido e aparece na lista de perfis disponíveis. - Os perfis-base do projeto (2cpu-2gb, 2cpu-4gb, 4cpu-4gb, 4cpu-8gb) podem ser criados sem erro. |  |
| 02 | Como usuário, quero editar um perfil existente, para ajustar restrições sem precisar recriá-lo. | - É possível alterar nome, vCPUs e RAM de um perfil existente. - A validação de unicidade de nome e de valores válidos é reaplicada na edição. - A edição não corrompe benchmarks já executados que referenciam o perfil (resultados antigos preservam o snapshot da config usada). |  |
| 03 | Como usuário, quero excluir um perfil, para manter a lista limpa. | - É possível excluir um perfil existente. - Há confirmação antes da exclusão. - Excluir um perfil não apaga resultados de benchmarks anteriores que o usaram. |  |
| 04 | Como usuário, quero que o perfil seja validado contra o hardware real da máquina, para evitar configurar restrições impossíveis de executar. | - O sistema detecta vCPUs e RAM total disponíveis no host. - Perfis que excedem o hardware real são bloqueados ou exibem alerta explícito. - Uma margem de reserva para o SO é considerada (ex.: não permitir alocar 100% da RAM). - O usuário é informado de quanto recurso está realmente disponível. |  |

EP-02 - Configuração de Benchmark

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 05 | Como usuário, quero selecionar até 3 modelos (textuais e/ou multimodais) da biblioteca Ollama, para compará-los no mesmo benchmark. | - É possível listar/buscar modelos disponíveis no Ollama. É possível selecionar de 1 a 3 modelos; - selecionar um 4º é bloqueado. Modelos ainda não baixados podem ser puxados ( progresso. ollama pull ) com feedback de - O sistema registra a tag/versão exata de cada modelo (para reprodutibilidade). Modelos textuais e multimodais são distinguíveis na seleção. |  |
| 06 | Como usuário, quero configurar os prompts textuais do benchmark, para definir os cenários de decisão a serem avaliados. | - É possível adicionar, editar e remover prompts textuais. - Cada prompt pode ter um identificador/rótulo. - É possível associar uma resposta esperada (ground-truth) opcional ao prompt, para avaliação de qualidade. - Os prompts ficam salvos na configuração do benchmark. |  |
| 6b | Como usuário, quero configurar cenários multimodais (imagem + pergunta/contexto), para avaliar modelos vision-language em tarefas de decisão | - É possível anexar uma imagem e associá-la a uma pergunta/contexto. - A imagem é codificada corretamente (base64) para envio no campo Ollama. images da API - Um cenário multimodal pode ser marcado como "pulável por falta de recurso" caso o modelo não caiba no perfil. - Formatos de imagem comuns (PNG, JPG) são aceitos. |  |
| 07 | Como usuário, quero definir o número de repetições (N) por célula, para garantir significância estatística. | - É possível definir N por benchmark, com default ≥ 20. - Valores menores que um mínimo recomendado exibem aviso (não impedem, mas alertam sobre perda de rigor). - O N escolhido é registrado na configuração. |  |
| 7b | Como usuário, quero fixar os parâmetros de geração (temperature, seed, num_predict, num_ctx), para que a comparação entre modelos seja justa. | - É possível definir temperature (default 0) e/ou seed fixo. - É possível definir num_predict (máximo de tokens gerados) enum_ctx (janela de contexto) igual para todos os modelos. - Os parâmetros aplicam-se igualmente a todos os modelos do benchmark. |  |
| 8 | Como usuário, quero salvar a configuração completa do benchmark, para poder reproduzi la depois. | - A configuração (perfis, modelos+versões, prompts, parâmetros, N) é salva em arquivo estruturado (JSON ou YAML). - O arquivo salvo é suficiente para reexecutar o mesmo benchmark. - A configuração recebe um identificador e timestamp |  |
| 9 | Como usuário, quero carregar uma configuração salva, para repetir ou ajustar um benchmark anterior. | - É possível carregar um arquivo de configuração válido. - Configurações inválidas ou corrompidas são rejeitadas com mensagem clara. - Após carregar, é possível executar diretamente ou editar antes |  |

EP-03 - Execução de Benchmark

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Como usuário, quero iniciar a execução de um benchmark a partir de uma configuração, para coletar as métricas dos modelos nos perfis definidos. | - A execução monta a matriz modelos × perfis × prompts × N corretamente. - Cada inferência é disparada via API Ollama dentro do container restrito. - O progresso geral é reportado (células concluídas / total). - Ao final, todos os resultados estão persistidos e associados à configuração. |  |
| 11 | Como sistema, quero aplicar as restrições de CPU/RAM do perfil via Docker, para simular f ielmente o hardware edge. | - As flags --cpus e --memory (ou docker update ) são aplicadas conforme o perfil. - O limite de memória é efetivamente imposto pelo cgroup (verificável). - Casos de swap/OOM provocados pelo limite são detectados e registrados. - O container é derrubado e limpo ao fim de cada célula. |  |
| 11b | Como sistema, quero executar os testes de forma estritamente sequencial e isolada, para não contaminar as medições por concorrência de recursos. | - Apenas um container de teste roda por vez. - O sistema não inicia a próxima célula antes de a anterior encerrar e liberar recursos. - É documentado/avisado que processos pesados do host devem estar fechados durante a coleta. |  |
| 12 | Como sistema, quero tratar falhas durante a execução, para que um erro pontual não invalide a bateria inteira. | - Falhas de OOM, timeout ou modelo que não carrega são capturadas. - A célula que falhou é registrada com o motivo; a execução continua nas demais. - O relatório final distingue células bem-sucedidas, puladas e falhadas. U |  |
| 13 | Como usuário, quero configurar um timeout por inferência, para evitar que um modelo travado bloqueie o benchmark. | - É possível definir um timeout (em segundos) por execução. - Execuções que estouram o timeout são abortadas e marcadas como falha por timeout. - O timeout é registrado na configuração. |  |
| 13b | Como sistema, quero separar a medição de cold start da de warm inference, para refletir cenários edge distintos. | - A primeira inferência (modelo não residente) é medida como cold start. - As execuções de warm-up iniciais são descartadas das estatísticas principais. - O keep_alive é gerenciado para controlar a residência do modelo na RAM. - Cold start e warm inference aparecem separados nos resultados. |  |

EP-04 — Coleta de Métricas

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Como sistema, quero coletar latência e throughput da resposta da API Ollama, para medir a velocidade dos modelos. | - São extraídos total_duration, load_duration, prompt_eval_count, eval_count, eval_duration. - Tokens/s e TTFT são calculados a partir desses campos. - Respostas com campos ausentes/null são tratadas sem quebrar a coleta. - Cada repetição é registrada individualmente (não só o agregado). |  |
| 15 | Como sistema, quero coletar RAM pico e CPU% durante a inferência, para avaliar o custo computacional. | - RAM pico e CPU% médio são amostrados durante cada inferência (loop de amostragem via cgroup/docker stats). - A frequência de amostragem é suficiente para captar o pico. - Os valores são associados à célula e repetição corretas. |  |
| 15b | Como sistema, quero registrar clock e/ou temperatura da CPU junto das amostras, para detectar e descartar medições contaminadas por throttling térmico. | - Clock e/ou temperatura são amostrados junto das métricas de recurso (quando disponível na plataforma). - Esses dados são persistidos com as amostras. - É possível, na análise, sinalizar amostras suspeitas de throttling. |  |
| 16 | Como sistema, quero coletar o tamanho do modelo em disco e a resposta textual gerada, para permitir avaliação de espaço e qualidade. | - O tamanho em disco de cada modelo é registrado. - A resposta textual completa de cada execução é persistida. - O número de tokens gerados é registrado. |  |
| 17 | Como sistema, quero persistir todos os resultados de forma estruturada, para permitir análise e reprodutibilidade. | - Todas as N repetições são armazenadas (não apenas médias/medianas). - Cada registro referencia config, perfil, modelo+versão, prompt e índice de repetição. - O esquema de persistência permite exportação posterior (CSV/JSON). |  |

EP-05 — Análise e Relatórios

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Como usuário, quero exportar os dados crus em CSV, para análise externa e transparência | - É possível exportar todas as repetições em CSV. - O CSV inclui identificadores de célula e todas as métricas coletadas. - O arquivo abre corretamente em ferramentas comuns (Excel, pandas) |  |
| 19 | Como usuário, quero exportar os resultados em JSON, para integração programática. | - Critérios de aceite: É possível exportar resultados completos em JSON estruturado. - O JSON inclui config usada + métricas, garantindo reprodutibilidade. |  |
| 20 | Como sistema, quero agregar as N repetições por célula em mediana, IQR e p95, para representar a distribuição em vez de um número único. | - Para cada célula são calculados mediana, IQR (ou quartis) e p95. - A média não é usada como métrica principal de latência (pode constar como secundária). - As execuções de warm-up descartadas não entram na agregação. |  |
| 20b | Como sistema, quero rodar testes estatísticos entre modelos, para sustentar afirmações de superioridade com evidência. | - Comparações de latência usam teste não-paramétrico (ex.: Mann-Whitney U). - É reportado tamanho de efeito além do p-valor. - Diferenças são apresentadas em termos práticos (ex.: "1.8× mais rápido na mediana"). |  |
| 20c | Como usuário, quero visualizar a matriz comparativa e a fronteira de Pareto (latência × qualidade × recurso), para identificar trade-offs | - A matriz comparativa exibe as métricas-chave por modelo × perfil. - Há um gráfico de fronteira de Pareto cruzando ao menos dois eixos (ex.: latência × qualidade). - Células puladas/falhadas são visualmente distinguíveis. - Os gráficos são interativos ou exportáveis como imagem. |  |
| 21 | Como usuário, quero comparar dois benchmarks distintos, para avaliar mudanças entre configurações ou execuções. | - É possível selecionar dois benchmarks salvos e compará-los. - As diferenças de métricas são exibidas lado a lado. - Diferenças de configuração entre os dois são sinalizadas. |  |
| 22 | Como usuário, quero avaliar a qualidade das respostas dos modelos, para que a comparação considere utilidade e não só desempenho. | - Para prompts com ground-truth, há avaliação objetiva (correção automática). - Para prompts abertos, há uma rubrica simples (correção, utilidade, clareza). - Opcionalmente, suporte a LLM-as-judge com documentação do viés. - A nota de qualidade integra a matriz comparativa. |  |

EP-06 - Interface Web

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Como usuário, quero telas visuais para gerenciar perfis de hardware, para criar/editar/excluir sem editar arquivos. | - CRUD de perfis disponível na interface (cobrindo US-01 a US-04). - Validação contra hardware real exibida visualmente. - Feedback claro de sucesso/erro nas operações. |  |
| 24 | Como usuário, quero uma tela para configurar o benchmark, para montar o experimento de forma guiada. | - Seleção de modelos (até 3), prompts, parâmetros de geração e N na interface. - Suporte a anexar imagens para cenários multimodais. - Salvar/carregar configuração pela interface. - Validações impedem iniciar um benchmark mal configurado. |  |
| 25 | Como usuário, quero acompanhar a execução em tempo real, para saber o progresso e detectar problemas cedo. | - Progresso (célula atual / total) exibido durante a execução. - Logs ou status por célula visíveis. - Falhas e células puladas sinalizadas em tempo real. - (Candidata a "nice-to-have" se a velocidade do time for menor.) |  |
| 26 | Como usuário, quero um dashboard interativo de resultados, para explorar a matriz, os gráficos e os trade-offs | - Dashboard exibe matriz comparativa e visualizações da US-20c. - É possível filtrar por modelo, perfil ou prompt. - Botões de exportação (CSV/JSON) acessíveis. - Resposta textual de cada modelo consultável para inspeção qualitativa. |  |

EP-07 - Infraestrutura e Qualidade (RNFs)

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Como sistema, quero que o overhead do harness seja desprezível, para não contaminar as medições de inferência. | - O custo de CPU/memória do orquestrador é medido e documentado. - O overhead não afeta significativamente as métricas dos modelos. |  |
| RNF-02 | Como sistema, quero que resultados sejam reprodutíveis, para garantir validade científica. | - Mesma config + seed + versões produz resultados estatisticamente equivalentes. - Versões de modelos, Ollama e Docker são registradas em cada benchmark. |  |
| RNF-03 | Como usuário, quero rodar o framework em diferentes SOs com Docker, para não ficar preso a uma plataforma. | - Funciona em Linux e Windows (com Docker). - Diferenças de coleta de métricas entre plataformas são documentadas. |  |
| RNF-04 | Como usuário, quero uma interface clara e consistente, para usar o framework sem documentação extensa. | - Fluxo principal (criar perfil → configurar → executar → ver resultado) é navegável sem instrução externa. - Mensagens de erro são compreensíveis e acionáveis. |  |
| RNF-05 | Como desenvolvedor, quero logging estruturado, para depurar e auditar execuções. | - Eventos-chave (início/fim de célula, falhas) são logados com timestamp. - Logs permitem reconstruir o que aconteceu numa execução. |  |
| RNF-06 | Como usuário, quero que meus dados fiquem locais e protegidos, para preservar privacidade. | - Dados de benchmark ficam armazenados localmente. - Nenhum dado é enviado a serviços externos sem ação explícita do usuário (exceto LLMas-judge se ativado). |  |
| RNF-07 | Como desenvolvedor, quero testes automatizados do core, para evitar regressões. | - As camadas de orquestração e coleta têm testes automatizados. - É possível rodar a suíte de testes com um comando. |  |
| RNF-08 | Como desenvolvedor, quero uma arquitetura extensível, para suportar runtimes além do Ollama no futuro. | - A camada de execução é abstraída de forma a permitir outro backend (ex.: llama.cpp, vLLM). - (Backlog futuro — pós-entrega.) |  |